## 01首页 (hidden)
01首页
02我的咨询

## 项目管理
问道
序号 | 前后端 | 功能点 | 描述 | 调研阶段 | 设计开始 | 设计结束 | 预计开发开发 | 预计开发结束 | 预计调测开始 | 预计调测结束 | 预计Beta上线时间 | 备注
1 | 前端 | 注册 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
2 |  | 登录 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
3 |  | 忘记密码 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
4 |  | 资质认证 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
5 |  | 首页-快速提问 | 含对话框 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
6 |  | 首页-寻找律师 | 含外呼接口 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
7 |  | 首页-搜索 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
8 |  | 首页-文章展示（明细页） |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
9 |  | 首页-更多 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
10 |  | 支付接口（微信、支付宝） |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
11 |  | 咨询-问答 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
12 |  | 咨询-通知 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
13 |  | 我的-订单管理 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
14 |  | 我的-个人设置 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
15 |  | 我的-常见问题 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
16 |  | 我的-收藏 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
17 |  | 我的-用户反馈（联系客服） |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
18 |  | 我的-钱包-提现 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
19 |  | 我的-钱包-充值 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
20 |  | 我的-钱包-账单明细 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
21 |  | 我的-钱包-支付宝绑定 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
22 |  | 我的-钱包-银行卡（可废） |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
23 |  | 我的-钱包-支付设置 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
24 | 后台 | 统计-用户分析 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
25 |  | 统计-订单分析 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
26 |  | 管理-用户管理 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
27 |  | 管理-订单管理 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
28 |  | 设置-账户管理-角色增删改查 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
29 |  | 设置-账户管理-用户增删改查 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
30 |  | 设置-账户管理-权限管理 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
31 |  | 设置-平台信息（预留栏位） |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
32 |  | 开发-日志监控 | 关键异常输出 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
33 |  | 开发-基本参数设置 | 对话时间阈值、条数阈值、价格维护 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
34 |  |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31