## 01首页 (hidden)
01首页
02我的咨询

## 01项目管理
问道
序号 | 前后端 | 功能点 | 描述 | 调研阶段 | 设计开始 | 设计结束 | 预计开发开发 | 预计开发结束 | 预计调测开始 | 预计调测结束 | 预计Beta上线时间 | 备注
1 | 前端 | 注册 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
2 |  | 登录 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
3 |  | 忘记密码 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
4 |  | 资质认证 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
5 |  | 首页-快速提问 | 含对话框 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
6 |  | 首页-寻找律师 | 含外呼接口 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
7 |  | 首页-搜索 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
8 |  | 首页-文章展示（明细页） |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
9 |  | 首页-更多 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
10 |  | 支付接口（微信、支付宝） |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
11 |  | 咨询-问答 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
12 |  | 咨询-通知 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
13 |  | 我的-订单管理 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
14 |  | 我的-个人设置 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
15 |  | 我的-常见问题 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
16 |  | 我的-收藏 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
17 |  | 我的-用户反馈（联系客服） |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
18 |  | 我的-钱包-提现 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
19 |  | 我的-钱包-充值 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
20 |  | 我的-钱包-账单明细 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
21 |  | 我的-钱包-支付宝绑定 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
22 |  | 我的-钱包-银行卡（可废） |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
23 |  | 我的-钱包-支付设置 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
24 | 后台 | 统计-用户分析 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
25 |  | 统计-订单分析 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
26 |  | 管理-用户管理 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
27 |  | 管理-订单管理 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
28 |  | 设置-账户管理-角色增删改查 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
29 |  | 设置-账户管理-用户增删改查 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
30 |  | 设置-账户管理-权限管理 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
31 |  | 设置-平台信息（预留栏位） |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
32 |  | 开发-日志监控 | 关键异常输出 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
33 |  | 开发-基本参数设置 | 对话时间阈值、条数阈值、价格维护 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31
34 |  |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-31

## 02需求管理
【问道】需求管理
序号 | 产品版本 | 所属模块 | 需求描述 | 处理状态 | 备注
1 | 问道App-v1.0 | 首页 | 追加任务大厅，子页面追加任务列表页、任务详情页及抢单流程 | 已完成
2 | 问道App-v1.0 | 快速提问 | 追加电话预约、免费咨询，价格分阶展示 | 已完成
3 | 问道App-v1.0 | 快速提问 | 系统派单变更为自主接单 | 已完成
4 | 问道App-v1.0 | 寻找律师 | 追加图文（非必填选项） | 已完成
5 | 问道App-v1.0 | 寻找律师 | 追加订单条件：预约失败退款/预约失败系统转派需求方 | 已完成
6 | 问道App-v1.0 | 首页 | 追加客服引导 | 挂起 | 考虑到实时对话框的实现且加大客服工作量，暂且搁置
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## 03DB设计
平台字段梳理
系统表 | 1 | 系统用户表 | ID | 用户名 | 用户密码 | 密码 | 联系人 | 联系方式 | 备注
| 2 | 角色表 | ID | 角色名 | 角色描述 | 备注
| 3 | 权限表 | ID | 权限名 | 权限描述 | 备注
| 4 | 用户角色关系表 | ID | 用户ID | 角色ID | 备注
| 5 | 角色权限关系表 | ID | 角色ID | 权限ID | 备注
| 6 | 日志表 | ID | 接口/方法名称 | 操作类型（增删改查） | 访问时间 | 响应时间 | 操作用户 | 传参 | 操作错误信息 | 返回信息
| 7 | 用户分析指标表 | ID | 新注册用户数 | 昨日访问 | 累计注册 | 7日指标1 | 7日指标2 | 7日指标3 | 15日指标1 | 15日指标2 | 15日指标3 | 30日指标1 | 30日指标2 | 30日指标3
| 8 | 订单分析指标表 | ID | 新增订单数 | 已支付 | 累计金额 | 待支付笔数 | 累计金额 | 废单数 | 已处理 | 7日指标2 | 7日指标3 | 15日指标1 | 15日指标2 | 15日指标3 | 30日指标1 | 30日指标2 | 30日指标3
1、用户表 CREATE TABLE `t_user` ( `id` varchar(40) NOT NULL, `username` varchar(20) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) 2、角色表 CREATE TABLE `t_role` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(20) NOT NULL, `description` varchar(255) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) 3、权限表 CREATE TABLE `t_permission` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(20) NOT NULL, `description` varchar(255) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) 4、用户角色关系表 CREATE TABLE `user_role` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `user_id` varchar(40) NOT NULL, `role_id` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `fk_user_role_t_role_1` (`role_id`), KEY `fk_user_role_t_user_1` (`user_id`), CONSTRAINT `fk_user_role_t_role_1` FOREIGN KEY (`role_id`) REFERENCES `t_role` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `fk_user_role_t_user_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `t_user` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) 5、角色权限关系表 CREATE TABLE `role_permission` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `role_id` int(11) NOT NULL, `permission_id` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `fk_role_permission_t_permission_1` (`permission_id`), KEY `fk_role_permission_t_role_1` (`role_id`), CONSTRAINT `fk_role_permission_t_permission_1` FOREIGN KEY (`permission_id`) REFERENCES `t_permission` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `fk_role_permission_t_role_1` FOREIGN KEY (`role_id`) REFERENCES `t_role` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) 6、测试数据 INSERT INTO `role_permission` VALUES ('1','1','1'), ('2','2','2'), ('3','3','3'); INSERT INTO `t_permission` VALUES ('1','小说收藏',NULL), ('2','小说发布',NULL), ('3','广告发布',NULL); INSERT INTO `t_role` VALUES ('1','读者',NULL), ('2','作者',NULL), ('3','管理员',NULL); INSERT INTO `t_user` VALUES ('u1','reader'), ('u11','reader1'), ('u2','author'), ('u22','author2'), ('u3','admin'), ('u33','admin2'); INSERT INTO `user_role` VALUES ('1','u1','1'), ('2','u2','2'), ('3','u3','3'), ('4','u11','1'), ('5','u22','2'), ('6','u33','3');
业务表 | 1 | 客户表 | ID | 用户名 | 手机号 | 证件号码 | 密码 | 注册时间 | 客户标记 | 审核状态 | 关联文件ID | 支付宝账号 | 银行卡号 | 数据状态 |  | 备注：考虑将客户和律师分表
| 2 | 订单表 | 订单编号 | 需求类型 | 需求描述 | 是否公开 | 预约类型 | 订单金额 | 支付渠道 | 实付金额 | 创建时间 | 付款时间 | 订单状态 | 需求方 | 服务方 | 附件ID
| 3 | 文件表 | ID | 内容 | 上传时间 | 上传类型 | 备注
| 4 | 账户信息表 | 帐号 | 用户名 | 出生年月 | 住址 | 电话 | 余额 | 冻结金额 | 账户状态 | 备注
| 5 | 交易流水表 | 付款信息{} | 收款信息{} | 交易金额 | 交易码 | 交易时间
| 6 | tBankcardInfo表 | 用户ID | 银行卡号 | 银行卡类型 | 手机号 | 银行ID | 所属省 | 所属市 | 银行名称
| 7 | 账户信息安全表 | 账户ID | 密码类型 | 账户密码 | 锁定状态 | 锁定日期 | 锁定失效期
| 8 | 交易账户详情表 | 用户ID: 含了支付模式和支付说明
9
10
Note on E30: jihf: 家庭纠纷 刑事辩护 交通事故